## CONFIGURACION
CONFIGURACIÓN Y GUÍA DE USO
Año de planificación | 2026
Mes de planificación | 10
Primer día del mes | 2026-10-01
Último día del mes | 2026-10-31
Fecha de consulta | 2026-10-14
INSTRUCCIONES
1. Cambie año y mes en B4 y B5; calendario y entregas se actualizan.
2. Edite las fechas y responsables en ACTIVIDADES (amarillo = dato por completar).
3. En ACTIVIDADES actualice Estado, avance y fecha real de entrega.
4. Agregue actividades extraordinarias en las filas libres de ACTIVIDADES.
5. El calendario y la EDT usan el mismo código de actividad.
6. Las fechas que cruzan fin de mes requieren confirmar el mes de entrega.

## PROYECTOS
CARTERA DE PROYECTOS ACTIVOS
Proyecto | Estado | Supervisor principal | Supervisor de apoyo | Observaciones | Última actualización
CDJ GUAYAQUIL | Activo | EDDY VELEZ |  | Asignación editable
CDJ CANTONES | Activo | LUIS HARO |  | Asignación editable
HOSP. MERCED | Activo | LUIS HARO |  | Asignación editable
SECAP | Activo | EDDY VELEZ |  | Asignación editable
SENAE | Activo | EDDY VELEZ |  | Asignación editable
CELEC - ORIENTE | Activo | EDDY VELEZ |  | Asignación editable
CELEC - GUAYAQUIL | Activo | EDDY VELEZ |  | Asignación editable
MSP | Activo | EDDY VELEZ |  | Asignación editable

## ACTIVIDADES
PLAN MAESTRO DE ACTIVIDADES ¦ EDITABLE
Código EDT | Proyecto | Tipo | Actividad / entregable | Responsable | Día inicio | Día límite | Inicio planificado | Entrega límite | Fecha entrega real | Estado | Prioridad | Avance % | Días restantes | Semáforo | Observaciones | Fuente / referencia
01.01 | CDJ GUAYAQUIL | Informe | Solicitar y entregar informe mensual | LUIS HARO | 29 | 3 | 2026-10-07 | 2026-10-10 |  | Pendiente | Alta | 0% | -4 | Vencido | Fechas del cronograma de informes de agosto 2026 | Imagen: cronograma de informes
01.02 | CDJ GUAYAQUIL | Abastecimiento | Solicitar requerimientos de insumos | EDDY VELEZ | 7 | 10 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | 2026-10-01 | Cerrado | Alta | 100% | -11 | Completado | Fechas del cronograma de abastecimiento de septiembre 2026 | Imagen: cronograma abastecimiento
01.03 | CDJ GUAYAQUIL | Corte | Preparar y entregar corte del día 5 |  | 5 | 5 | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  | Cerrado | Alta | 100% | -9 | Completado | Corte fijo mensual; confirmar responsable | Indicaciones de coordinación
01.04 | CDJ GUAYAQUIL | Corte | Preparar y entregar corte del día 10 |  | 10 | 10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  | Cerrado | Alta | 100% | -4 | Completado | Corte fijo mensual; confirmar responsable | Indicaciones de coordinación
01.05 | CDJ GUAYAQUIL | Corte | Preparar y entregar corte del día 20 |  | 20 | 20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  | Pendiente | Alta | 0% | 6 | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable | Indicaciones de coordinación
01.06 | CDJ GUAYAQUIL | Corte | Preparar y entregar corte del día 26 |  | 26 | 26 | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  | Pendiente | Alta | 0% | 12 | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable | Indicaciones de coordinación
01.07 | CDJ GUAYAQUIL | Corte | Preparar y entregar corte del día 30 |  | 30 | 30 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  | Pendiente | Alta | 0% | 16 | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable | Indicaciones de coordinación
02.01 | CDJ CANTONES | Informe | Solicitar y entregar informe mensual | LUIS HARO | 29 | 3 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2026-10-14 | Cerrado | Alta | 100% | -4 | Completado | Fechas del cronograma de informes de agosto 2026 | Imagen: cronograma de informes
02.02 | CDJ CANTONES | Abastecimiento | Solicitar requerimientos de insumos | LUIS HARO | 7 | 10 | 2026-10-29 | 2026-11-03 |  | Pendiente | Alta | 0% | 20 | En plazo | Fechas del cronograma de abastecimiento de septiembre 2026 | Imagen: cronograma abastecimiento
02.03 | CDJ CANTONES | Corte | Preparar y entregar corte del día 5 |  | 5 | 5 | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  | Cerrado | Alta | 100% | -9 | Completado | Corte fijo mensual; confirmar responsable | Indicaciones de coordinación
02.04 | CDJ CANTONES | Corte | Preparar y entregar corte del día 10 |  | 10 | 10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  | Cerrado | Alta | 100% | -4 | Completado | Corte fijo mensual; confirmar responsable | Indicaciones de coordinación
02.05 | CDJ CANTONES | Corte | Preparar y entregar corte del día 20 |  | 20 | 20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  | Pendiente | Alta | 0% | 6 | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable | Indicaciones de coordinación
02.06 | CDJ CANTONES | Corte | Preparar y entregar corte del día 26 |  | 26 | 26 | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  | Pendiente | Alta | 0% | 12 | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable | Indicaciones de coordinación
02.07 | CDJ CANTONES | Corte | Preparar y entregar corte del día 30 |  | 30 | 30 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  | Pendiente | Alta | 0% | 16 | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable | Indicaciones de coordinación
03.01 | HOSP. MERCED | Informe | Solicitar y entregar informe mensual | LUIS HARO | 18 | 23 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | Cerrado | Alta | 100% | -9 | Completado | Fechas del cronograma de informes de agosto 2026 | Imagen: cronograma de informes
03.02 | HOSP. MERCED | Abastecimiento | Solicitar requerimientos de insumos | LUIS HARO | 2 | 5 | 2026-10-18 | 2026-10-23 |  | Pendiente | Alta | 0% | 9 | En plazo | Fechas del cronograma de abastecimiento de septiembre 2026 | Imagen: cronograma abastecimiento
03.03 | HOSP. MERCED | Corte | Preparar y entregar corte del día 5 |  | 5 | 5 | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  | Cerrado | Alta | 100% | -9 | Completado | Corte fijo mensual; confirmar responsable | Indicaciones de coordinación
03.04 | HOSP. MERCED | Corte | Preparar y entregar corte del día 10 |  | 10 | 10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  | Cerrado | Alta | 100% | -4 | Completado | Corte fijo mensual; confirmar responsable | Indicaciones de coordinación
03.05 | HOSP. MERCED | Corte | Preparar y entregar corte del día 20 |  | 20 | 20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  | Pendiente | Alta | 0% | 6 | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable | Indicaciones de coordinación
03.06 | HOSP. MERCED | Corte | Preparar y entregar corte del día 26 |  | 26 | 26 | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  | Pendiente | Alta | 0% | 12 | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable | Indicaciones de coordinación
03.07 | HOSP. MERCED | Corte | Preparar y entregar corte del día 30 |  | 30 | 30 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  | Pendiente | Alta | 0% | 16 | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable | Indicaciones de coordinación
04.01 | SECAP | Informe | Solicitar y entregar informe mensual | EDDY VELEZ | 15 | 20 | 2040-01-01 | 2026-10-03 | 2026-10-05 | Cerrado | Alta | 100% | -11 | Completado | Fechas del cronograma de informes de agosto 2026 | Imagen: cronograma de informes
04.02 | SECAP | Abastecimiento | Solicitar requerimientos de insumos | EDDY VELEZ | 1 | 3 | 2026-10-15 | 2026-10-20 |  | Pendiente | Alta | 0% | 6 | En plazo | Fechas del cronograma de abastecimiento de septiembre 2026 | Imagen: cronograma abastecimiento
04.03 | SECAP | Corte | Preparar y entregar corte del día 5 |  | 5 | 5 | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  | Cerrado | Alta | 100% | -9 | Completado | Corte fijo mensual; confirmar responsable | Indicaciones de coordinación
04.04 | SECAP | Corte | Preparar y entregar corte del día 10 |  | 10 | 10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  | Cerrado | Alta | 100% | -4 | Completado | Corte fijo mensual; confirmar responsable | Indicaciones de coordinación
04.05 | SECAP | Corte | Preparar y entregar corte del día 20 |  | 20 | 20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  | Pendiente | Alta | 0% | 6 | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable | Indicaciones de coordinación
04.06 | SECAP | Corte | Preparar y entregar corte del día 26 |  | 26 | 26 | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  | Pendiente | Alta | 0% | 12 | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable | Indicaciones de coordinación
04.07 | SECAP | Corte | Preparar y entregar corte del día 30 |  | 30 | 30 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  | Pendiente | Alta | 0% | 16 | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable | Indicaciones de coordinación
05.01 | SENAE | Informe | Solicitar y entregar informe mensual | EDDY VELEZ | 9 | 11 | 2026-10-04 | 2026-10-06 | 2026-10-08 | Cerrado | Alta | 100% | -8 | Completado | Fechas del cronograma de informes de agosto 2026 | Imagen: cronograma de informes
05.02 | SENAE | Abastecimiento | Solicitar requerimientos de insumos | EDDY VELEZ | 4 | 6 | 2026-10-09 | 2026-10-11 |  | Pendiente | Alta | 0% | -3 | Vencido | Fechas del cronograma de abastecimiento de septiembre 2026 | Imagen: cronograma abastecimiento
05.03 | SENAE | Corte | Preparar y entregar corte del día 5 |  | 5 | 5 | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  | Cerrado | Alta | 100% | -9 | Completado | Corte fijo mensual; confirmar responsable | Indicaciones de coordinación
05.04 | SENAE | Corte | Preparar y entregar corte del día 10 |  | 10 | 10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  | Cerrado | Alta | 100% | -4 | Completado | Corte fijo mensual; confirmar responsable | Indicaciones de coordinación
05.05 | SENAE | Corte | Preparar y entregar corte del día 20 |  | 20 | 20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  | Pendiente | Alta | 0% | 6 | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable | Indicaciones de coordinación
05.06 | SENAE | Corte | Preparar y entregar corte del día 26 |  | 26 | 26 | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  | Pendiente | Alta | 0% | 12 | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable | Indicaciones de coordinación
05.07 | SENAE | Corte | Preparar y entregar corte del día 30 |  | 30 | 30 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  | Pendiente | Alta | 0% | 16 | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable | Indicaciones de coordinación
06.01 | CELEC - ORIENTE | Informe | Solicitar y entregar informe mensual | [6 empty] | Pendiente | Alta | 0% |  | Sin fecha | PENDIENTE: completar fechas y responsable | Por definir
06.02 | CELEC - ORIENTE | Abastecimiento | Solicitar requerimientos de insumos | [6 empty] | Pendiente | Alta | 0% |  | Sin fecha | PENDIENTE: completar fechas y responsable | Por definir
06.03 | CELEC - ORIENTE | Corte | Preparar y entregar corte del día 5 |  | 5 | 5 | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  | Cerrado | Alta | 100% | -9 | Completado | Corte fijo mensual; confirmar responsable | Indicaciones de coordinación
06.04 | CELEC - ORIENTE | Corte | Preparar y entregar corte del día 10 |  | 10 | 10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  | Cerrado | Alta | 100% | -4 | Completado | Corte fijo mensual; confirmar responsable | Indicaciones de coordinación
06.05 | CELEC - ORIENTE | Corte | Preparar y entregar corte del día 20 |  | 20 | 20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  | Pendiente | Alta | 0% | 6 | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable | Indicaciones de coordinación
06.06 | CELEC - ORIENTE | Corte | Preparar y entregar corte del día 26 |  | 26 | 26 | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  | Pendiente | Alta | 0% | 12 | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable | Indicaciones de coordinación
06.07 | CELEC - ORIENTE | Corte | Preparar y entregar corte del día 30 |  | 30 | 30 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  | Pendiente | Alta | 0% | 16 | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable | Indicaciones de coordinación
07.01 | CELEC - GUAYAQUIL | Informe | Solicitar y entregar informe mensual | [6 empty] | Pendiente | Alta | 0% |  | Sin fecha | PENDIENTE: completar fechas y responsable | Por definir
07.02 | CELEC - GUAYAQUIL | Abastecimiento | Solicitar requerimientos de insumos | [6 empty] | Pendiente | Alta | 0% |  | Sin fecha | PENDIENTE: completar fechas y responsable | Por definir
07.03 | CELEC - GUAYAQUIL | Corte | Preparar y entregar corte del día 5 |  | 5 | 5 | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  | Cerrado | Alta | 100% | -9 | Completado | Corte fijo mensual; confirmar responsable | Indicaciones de coordinación
07.04 | CELEC - GUAYAQUIL | Corte | Preparar y entregar corte del día 10 |  | 10 | 10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  | Cerrado | Alta | 100% | -4 | Completado | Corte fijo mensual; confirmar responsable | Indicaciones de coordinación
07.05 | CELEC - GUAYAQUIL | Corte | Preparar y entregar corte del día 20 |  | 20 | 20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  | Pendiente | Alta | 0% | 6 | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable | Indicaciones de coordinación
07.06 | CELEC - GUAYAQUIL | Corte | Preparar y entregar corte del día 26 |  | 26 | 26 | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  | Pendiente | Alta | 0% | 12 | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable | Indicaciones de coordinación
07.07 | CELEC - GUAYAQUIL | Corte | Preparar y entregar corte del día 30 |  | 30 | 30 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  | Pendiente | Alta | 0% | 16 | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable | Indicaciones de coordinación
08.01 | MSP | Informe | Solicitar y entregar informe mensual | EDDY VELEZ | 24 | 29 | 2026-10-11 | 2026-10-13 |  | Pendiente | Alta | 0% | -1 | Vencido | Fechas del cronograma de informes de agosto 2026 | Imagen: cronograma de informes
08.02 | MSP | Abastecimiento | Solicitar requerimientos de insumos | EDDY VELEZ | 11 | 13 | 2026-10-24 | 2026-10-29 |  | Pendiente | Alta | 0% | 15 | En plazo | Fechas del cronograma de abastecimiento de septiembre 2026 | Imagen: cronograma abastecimiento
08.03 | MSP | Corte | Preparar y entregar corte del día 5 |  | 5 | 5 | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  | Cerrado | Alta | 100% | -9 | Completado | Corte fijo mensual; confirmar responsable | Indicaciones de coordinación
08.04 | MSP | Corte | Preparar y entregar corte del día 10 |  | 10 | 10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  | Cerrado | Alta | 100% | -4 | Completado | Corte fijo mensual; confirmar responsable | Indicaciones de coordinación
08.05 | MSP | Corte | Preparar y entregar corte del día 20 |  | 20 | 20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  | Pendiente | Alta | 0% | 6 | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable | Indicaciones de coordinación
08.06 | MSP | Corte | Preparar y entregar corte del día 26 |  | 26 | 26 | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  | Pendiente | Alta | 0% | 12 | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable | Indicaciones de coordinación
08.07 | MSP | Corte | Preparar y entregar corte del día 30 |  | 30 | 30 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  | Pendiente | Alta | 0% | 16 | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable | Indicaciones de coordinación
EX.01 |  | Extraordinaria | [7 empty] | Pendiente | Media | 0% |  | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.02 |  | No planificada | [7 empty] | Pendiente | Media | 0% |  | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.03 |  | Extraordinaria | [7 empty] | Pendiente | Media | 0% |  | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.04 |  | No planificada | [7 empty] | Pendiente | Media | 0% |  | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.05 |  | Extraordinaria | [7 empty] | Pendiente | Media | 0% |  | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.06 |  | No planificada | [7 empty] | Pendiente | Media | 0% |  | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.07 |  | Extraordinaria | [7 empty] | Pendiente | Media | 0% |  | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.08 |  | No planificada | [7 empty] | Pendiente | Media | 0% |  | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.09 |  | Extraordinaria | [7 empty] | Pendiente | Media | 0% |  | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.10 |  | No planificada | [7 empty] | Pendiente | Media | 0% |  | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.11 |  | Extraordinaria | [7 empty] | Pendiente | Media | 0% |  | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.12 |  | No planificada | [7 empty] | Pendiente | Media | 0% |  | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.13 |  | Extraordinaria | [7 empty] | Pendiente | Media | 0% |  | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.14 |  | No planificada | [7 empty] | Pendiente | Media | 0% |  | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.15 |  | Extraordinaria | [7 empty] | Pendiente | Media | 0% |  | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.16 |  | No planificada | [7 empty] | Pendiente | Media | 0% |  | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.17 |  | Extraordinaria | [7 empty] | Pendiente | Media | 0% |  | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.18 |  | No planificada | [7 empty] | Pendiente | Media | 0% |  | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.19 |  | Extraordinaria | [7 empty] | Pendiente | Media | 0% |  | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.20 |  | No planificada | [7 empty] | Pendiente | Media | 0% |  | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.21 |  | Extraordinaria | [7 empty] | Pendiente | Media | 0% |  | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.22 |  | No planificada | [7 empty] | Pendiente | Media | 0% |  | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.23 |  | Extraordinaria | [7 empty] | Pendiente | Media | 0% |  | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.24 |  | No planificada | [7 empty] | Pendiente | Media | 0% |  | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
Formulas:
Inicio planificado = IF([Día inicio]="","",DATE(CONFIGURACION!$B4,CONFIGURACION!$B5,MIN([Día inicio],DAY(CONFIGURACION!$B7))))
Entrega límite = IF([Día límite]="","",DATE(CONFIGURACION!$B4,CONFIGURACION!$B5,MIN([Día límite],DAY(CONFIGURACION!$B7))))

## EDT
EDT ¦ ENTREGABLES, PLAZOS Y SEGUIMIENTO
Código EDT | Proyecto | Paquete de trabajo | Entregable | Responsable | Inicio | Fecha límite | Días disponibles | Estado | Avance | Alerta | Dependencia / nota
01.01 | CDJ GUAYAQUIL | Informe | Solicitar y entregar informe mensual | LUIS HARO | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 4 | Pendiente | 0% | Vencido | Fechas del cronograma de informes de agosto 2026
01.02 | CDJ GUAYAQUIL | Abastecimiento | Solicitar requerimientos de insumos | EDDY VELEZ | 2026-09-29 | 2026-10-03 | 5 | Cerrado | 100% | Completado | Fechas del cronograma de abastecimiento de septiembre 2026
01.03 | CDJ GUAYAQUIL | Corte | Preparar y entregar corte del día 5 |  | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Cerrado | 100% | Completado | Corte fijo mensual; confirmar responsable
01.04 | CDJ GUAYAQUIL | Corte | Preparar y entregar corte del día 10 |  | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | Cerrado | 100% | Completado | Corte fijo mensual; confirmar responsable
01.05 | CDJ GUAYAQUIL | Corte | Preparar y entregar corte del día 20 |  | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | Pendiente | 0% | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable
01.06 | CDJ GUAYAQUIL | Corte | Preparar y entregar corte del día 26 |  | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | Pendiente | 0% | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable
01.07 | CDJ GUAYAQUIL | Corte | Preparar y entregar corte del día 30 |  | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | Pendiente | 0% | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable
02.01 | CDJ CANTONES | Informe | Solicitar y entregar informe mensual | LUIS HARO | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 4 | Cerrado | 100% | Completado | Fechas del cronograma de informes de agosto 2026
02.02 | CDJ CANTONES | Abastecimiento | Solicitar requerimientos de insumos | LUIS HARO | 2026-10-29 | 2026-11-03 | 6 | Pendiente | 0% | En plazo | Fechas del cronograma de abastecimiento de septiembre 2026
02.03 | CDJ CANTONES | Corte | Preparar y entregar corte del día 5 |  | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Cerrado | 100% | Completado | Corte fijo mensual; confirmar responsable
02.04 | CDJ CANTONES | Corte | Preparar y entregar corte del día 10 |  | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | Cerrado | 100% | Completado | Corte fijo mensual; confirmar responsable
02.05 | CDJ CANTONES | Corte | Preparar y entregar corte del día 20 |  | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | Pendiente | 0% | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable
02.06 | CDJ CANTONES | Corte | Preparar y entregar corte del día 26 |  | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | Pendiente | 0% | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable
02.07 | CDJ CANTONES | Corte | Preparar y entregar corte del día 30 |  | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | Pendiente | 0% | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable
03.01 | HOSP. MERCED | Informe | Solicitar y entregar informe mensual | LUIS HARO | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 4 | Cerrado | 100% | Completado | Fechas del cronograma de informes de agosto 2026
03.02 | HOSP. MERCED | Abastecimiento | Solicitar requerimientos de insumos | LUIS HARO | 2026-10-18 | 2026-10-23 | 6 | Pendiente | 0% | En plazo | Fechas del cronograma de abastecimiento de septiembre 2026
03.03 | HOSP. MERCED | Corte | Preparar y entregar corte del día 5 |  | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Cerrado | 100% | Completado | Corte fijo mensual; confirmar responsable
03.04 | HOSP. MERCED | Corte | Preparar y entregar corte del día 10 |  | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | Cerrado | 100% | Completado | Corte fijo mensual; confirmar responsable
03.05 | HOSP. MERCED | Corte | Preparar y entregar corte del día 20 |  | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | Pendiente | 0% | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable
03.06 | HOSP. MERCED | Corte | Preparar y entregar corte del día 26 |  | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | Pendiente | 0% | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable
03.07 | HOSP. MERCED | Corte | Preparar y entregar corte del día 30 |  | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | Pendiente | 0% | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable
04.01 | SECAP | Informe | Solicitar y entregar informe mensual | EDDY VELEZ | 2040-01-01 | 2026-10-03 | -4837 | Cerrado | 100% | Completado | Fechas del cronograma de informes de agosto 2026
04.02 | SECAP | Abastecimiento | Solicitar requerimientos de insumos | EDDY VELEZ | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 6 | Pendiente | 0% | En plazo | Fechas del cronograma de abastecimiento de septiembre 2026
04.03 | SECAP | Corte | Preparar y entregar corte del día 5 |  | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Cerrado | 100% | Completado | Corte fijo mensual; confirmar responsable
04.04 | SECAP | Corte | Preparar y entregar corte del día 10 |  | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | Cerrado | 100% | Completado | Corte fijo mensual; confirmar responsable
04.05 | SECAP | Corte | Preparar y entregar corte del día 20 |  | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | Pendiente | 0% | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable
04.06 | SECAP | Corte | Preparar y entregar corte del día 26 |  | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | Pendiente | 0% | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable
04.07 | SECAP | Corte | Preparar y entregar corte del día 30 |  | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | Pendiente | 0% | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable
05.01 | SENAE | Informe | Solicitar y entregar informe mensual | EDDY VELEZ | 2026-10-04 | 2026-10-06 | 3 | Cerrado | 100% | Completado | Fechas del cronograma de informes de agosto 2026
05.02 | SENAE | Abastecimiento | Solicitar requerimientos de insumos | EDDY VELEZ | 2026-10-09 | 2026-10-11 | 3 | Pendiente | 0% | Vencido | Fechas del cronograma de abastecimiento de septiembre 2026
05.03 | SENAE | Corte | Preparar y entregar corte del día 5 |  | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Cerrado | 100% | Completado | Corte fijo mensual; confirmar responsable
05.04 | SENAE | Corte | Preparar y entregar corte del día 10 |  | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | Cerrado | 100% | Completado | Corte fijo mensual; confirmar responsable
05.05 | SENAE | Corte | Preparar y entregar corte del día 20 |  | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | Pendiente | 0% | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable
05.06 | SENAE | Corte | Preparar y entregar corte del día 26 |  | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | Pendiente | 0% | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable
05.07 | SENAE | Corte | Preparar y entregar corte del día 30 |  | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | Pendiente | 0% | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable
06.01 | CELEC - ORIENTE | Informe | Solicitar y entregar informe mensual |  |  |  |  | Pendiente | 0% | Sin fecha | PENDIENTE: completar fechas y responsable
06.02 | CELEC - ORIENTE | Abastecimiento | Solicitar requerimientos de insumos |  |  |  |  | Pendiente | 0% | Sin fecha | PENDIENTE: completar fechas y responsable
06.03 | CELEC - ORIENTE | Corte | Preparar y entregar corte del día 5 |  | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Cerrado | 100% | Completado | Corte fijo mensual; confirmar responsable
06.04 | CELEC - ORIENTE | Corte | Preparar y entregar corte del día 10 |  | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | Cerrado | 100% | Completado | Corte fijo mensual; confirmar responsable
06.05 | CELEC - ORIENTE | Corte | Preparar y entregar corte del día 20 |  | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | Pendiente | 0% | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable
06.06 | CELEC - ORIENTE | Corte | Preparar y entregar corte del día 26 |  | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | Pendiente | 0% | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable
06.07 | CELEC - ORIENTE | Corte | Preparar y entregar corte del día 30 |  | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | Pendiente | 0% | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable
07.01 | CELEC - GUAYAQUIL | Informe | Solicitar y entregar informe mensual |  |  |  |  | Pendiente | 0% | Sin fecha | PENDIENTE: completar fechas y responsable
07.02 | CELEC - GUAYAQUIL | Abastecimiento | Solicitar requerimientos de insumos |  |  |  |  | Pendiente | 0% | Sin fecha | PENDIENTE: completar fechas y responsable
07.03 | CELEC - GUAYAQUIL | Corte | Preparar y entregar corte del día 5 |  | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Cerrado | 100% | Completado | Corte fijo mensual; confirmar responsable
07.04 | CELEC - GUAYAQUIL | Corte | Preparar y entregar corte del día 10 |  | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | Cerrado | 100% | Completado | Corte fijo mensual; confirmar responsable
07.05 | CELEC - GUAYAQUIL | Corte | Preparar y entregar corte del día 20 |  | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | Pendiente | 0% | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable
07.06 | CELEC - GUAYAQUIL | Corte | Preparar y entregar corte del día 26 |  | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | Pendiente | 0% | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable
07.07 | CELEC - GUAYAQUIL | Corte | Preparar y entregar corte del día 30 |  | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | Pendiente | 0% | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable
08.01 | MSP | Informe | Solicitar y entregar informe mensual | EDDY VELEZ | 2026-10-11 | 2026-10-13 | 3 | Pendiente | 0% | Vencido | Fechas del cronograma de informes de agosto 2026
08.02 | MSP | Abastecimiento | Solicitar requerimientos de insumos | EDDY VELEZ | 2026-10-24 | 2026-10-29 | 6 | Pendiente | 0% | En plazo | Fechas del cronograma de abastecimiento de septiembre 2026
08.03 | MSP | Corte | Preparar y entregar corte del día 5 |  | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Cerrado | 100% | Completado | Corte fijo mensual; confirmar responsable
08.04 | MSP | Corte | Preparar y entregar corte del día 10 |  | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | Cerrado | 100% | Completado | Corte fijo mensual; confirmar responsable
08.05 | MSP | Corte | Preparar y entregar corte del día 20 |  | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | Pendiente | 0% | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable
08.06 | MSP | Corte | Preparar y entregar corte del día 26 |  | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | Pendiente | 0% | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable
08.07 | MSP | Corte | Preparar y entregar corte del día 30 |  | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | Pendiente | 0% | En plazo | Corte fijo mensual; confirmar responsable
EX.01 |  | Extraordinaria | [5 empty] | Pendiente | 0% | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.02 |  | No planificada | [5 empty] | Pendiente | 0% | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.03 |  | Extraordinaria | [5 empty] | Pendiente | 0% | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.04 |  | No planificada | [5 empty] | Pendiente | 0% | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.05 |  | Extraordinaria | [5 empty] | Pendiente | 0% | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.06 |  | No planificada | [5 empty] | Pendiente | 0% | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.07 |  | Extraordinaria | [5 empty] | Pendiente | 0% | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.08 |  | No planificada | [5 empty] | Pendiente | 0% | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.09 |  | Extraordinaria | [5 empty] | Pendiente | 0% | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.10 |  | No planificada | [5 empty] | Pendiente | 0% | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.11 |  | Extraordinaria | [5 empty] | Pendiente | 0% | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.12 |  | No planificada | [5 empty] | Pendiente | 0% | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.13 |  | Extraordinaria | [5 empty] | Pendiente | 0% | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.14 |  | No planificada | [5 empty] | Pendiente | 0% | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.15 |  | Extraordinaria | [5 empty] | Pendiente | 0% | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.16 |  | No planificada | [5 empty] | Pendiente | 0% | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.17 |  | Extraordinaria | [5 empty] | Pendiente | 0% | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.18 |  | No planificada | [5 empty] | Pendiente | 0% | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.19 |  | Extraordinaria | [5 empty] | Pendiente | 0% | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.20 |  | No planificada | [5 empty] | Pendiente | 0% | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.21 |  | Extraordinaria | [5 empty] | Pendiente | 0% | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.22 |  | No planificada | [5 empty] | Pendiente | 0% | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.23 |  | Extraordinaria | [5 empty] | Pendiente | 0% | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades
EX.24 |  | No planificada | [5 empty] | Pendiente | 0% | Sin fecha | Registro disponible para nuevas actividades

## CALENDARIO
CALENDARIO MENSUAL ¦ FECHAS DE ENTREGA
Código EDT | Proyecto | Tipo | Actividad / entregable | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | Estado
01.01 | CDJ GUAYAQUIL | Informe | Solicitar y entregar informe mensual | [7 empty] | · | · | · | ● | [20 empty] | Pendiente
01.02 | CDJ GUAYAQUIL | Abastecimiento | Solicitar requerimientos de insumos |  | · | · | ● | [27 empty] | Cerrado
01.03 | CDJ GUAYAQUIL | Corte | Preparar y entregar corte del día 5 | [5 empty] | ● | [25 empty] | Cerrado
01.04 | CDJ GUAYAQUIL | Corte | Preparar y entregar corte del día 10 | [10 empty] | ● | [20 empty] | Cerrado
01.05 | CDJ GUAYAQUIL | Corte | Preparar y entregar corte del día 20 | [20 empty] | ● | [10 empty] | Pendiente
01.06 | CDJ GUAYAQUIL | Corte | Preparar y entregar corte del día 26 | [26 empty] | ● |  |  |  |  | Pendiente
01.07 | CDJ GUAYAQUIL | Corte | Preparar y entregar corte del día 30 | [30 empty] | ● | Pendiente
02.01 | CDJ CANTONES | Informe | Solicitar y entregar informe mensual | [7 empty] | · | · | · | ● | [20 empty] | Cerrado
02.02 | CDJ CANTONES | Abastecimiento | Solicitar requerimientos de insumos | [29 empty] | · | · | Pendiente
02.03 | CDJ CANTONES | Corte | Preparar y entregar corte del día 5 | [5 empty] | ● | [25 empty] | Cerrado
02.04 | CDJ CANTONES | Corte | Preparar y entregar corte del día 10 | [10 empty] | ● | [20 empty] | Cerrado
02.05 | CDJ CANTONES | Corte | Preparar y entregar corte del día 20 | [20 empty] | ● | [10 empty] | Pendiente
02.06 | CDJ CANTONES | Corte | Preparar y entregar corte del día 26 | [26 empty] | ● |  |  |  |  | Pendiente
02.07 | CDJ CANTONES | Corte | Preparar y entregar corte del día 30 | [30 empty] | ● | Pendiente
03.01 | HOSP. MERCED | Informe | Solicitar y entregar informe mensual |  |  | · | · | · | ● | [25 empty] | Cerrado
03.02 | HOSP. MERCED | Abastecimiento | Solicitar requerimientos de insumos | [18 empty] | · | · | · | · | · | ● | [7 empty] | Pendiente
03.03 | HOSP. MERCED | Corte | Preparar y entregar corte del día 5 | [5 empty] | ● | [25 empty] | Cerrado
03.04 | HOSP. MERCED | Corte | Preparar y entregar corte del día 10 | [10 empty] | ● | [20 empty] | Cerrado
03.05 | HOSP. MERCED | Corte | Preparar y entregar corte del día 20 | [20 empty] | ● | [10 empty] | Pendiente
03.06 | HOSP. MERCED | Corte | Preparar y entregar corte del día 26 | [26 empty] | ● |  |  |  |  | Pendiente
03.07 | HOSP. MERCED | Corte | Preparar y entregar corte del día 30 | [30 empty] | ● | Pendiente
04.01 | SECAP | Informe | Solicitar y entregar informe mensual |  |  |  | ● | [27 empty] | Cerrado
04.02 | SECAP | Abastecimiento | Solicitar requerimientos de insumos | [15 empty] | · | · | · | · | · | ● | [10 empty] | Pendiente
04.03 | SECAP | Corte | Preparar y entregar corte del día 5 | [5 empty] | ● | [25 empty] | Cerrado
04.04 | SECAP | Corte | Preparar y entregar corte del día 10 | [10 empty] | ● | [20 empty] | Cerrado
04.05 | SECAP | Corte | Preparar y entregar corte del día 20 | [20 empty] | ● | [10 empty] | Pendiente
04.06 | SECAP | Corte | Preparar y entregar corte del día 26 | [26 empty] | ● |  |  |  |  | Pendiente
04.07 | SECAP | Corte | Preparar y entregar corte del día 30 | [30 empty] | ● | Pendiente
05.01 | SENAE | Informe | Solicitar y entregar informe mensual |  |  |  |  | · | · | ● | [24 empty] | Cerrado
05.02 | SENAE | Abastecimiento | Solicitar requerimientos de insumos | [9 empty] | · | · | ● | [19 empty] | Pendiente
05.03 | SENAE | Corte | Preparar y entregar corte del día 5 | [5 empty] | ● | [25 empty] | Cerrado
05.04 | SENAE | Corte | Preparar y entregar corte del día 10 | [10 empty] | ● | [20 empty] | Cerrado
05.05 | SENAE | Corte | Preparar y entregar corte del día 20 | [20 empty] | ● | [10 empty] | Pendiente
05.06 | SENAE | Corte | Preparar y entregar corte del día 26 | [26 empty] | ● |  |  |  |  | Pendiente
05.07 | SENAE | Corte | Preparar y entregar corte del día 30 | [30 empty] | ● | Pendiente
06.01 | CELEC - ORIENTE | Informe | Solicitar y entregar informe mensual | [31 empty] | Pendiente
06.02 | CELEC - ORIENTE | Abastecimiento | Solicitar requerimientos de insumos | [31 empty] | Pendiente
06.03 | CELEC - ORIENTE | Corte | Preparar y entregar corte del día 5 | [5 empty] | ● | [25 empty] | Cerrado
06.04 | CELEC - ORIENTE | Corte | Preparar y entregar corte del día 10 | [10 empty] | ● | [20 empty] | Cerrado
06.05 | CELEC - ORIENTE | Corte | Preparar y entregar corte del día 20 | [20 empty] | ● | [10 empty] | Pendiente
06.06 | CELEC - ORIENTE | Corte | Preparar y entregar corte del día 26 | [26 empty] | ● |  |  |  |  | Pendiente
06.07 | CELEC - ORIENTE | Corte | Preparar y entregar corte del día 30 | [30 empty] | ● | Pendiente
07.01 | CELEC - GUAYAQUIL | Informe | Solicitar y entregar informe mensual | [31 empty] | Pendiente
07.02 | CELEC - GUAYAQUIL | Abastecimiento | Solicitar requerimientos de insumos | [31 empty] | Pendiente
07.03 | CELEC - GUAYAQUIL | Corte | Preparar y entregar corte del día 5 | [5 empty] | ● | [25 empty] | Cerrado
07.04 | CELEC - GUAYAQUIL | Corte | Preparar y entregar corte del día 10 | [10 empty] | ● | [20 empty] | Cerrado
07.05 | CELEC - GUAYAQUIL | Corte | Preparar y entregar corte del día 20 | [20 empty] | ● | [10 empty] | Pendiente
07.06 | CELEC - GUAYAQUIL | Corte | Preparar y entregar corte del día 26 | [26 empty] | ● |  |  |  |  | Pendiente
07.07 | CELEC - GUAYAQUIL | Corte | Preparar y entregar corte del día 30 | [30 empty] | ● | Pendiente
08.01 | MSP | Informe | Solicitar y entregar informe mensual | [11 empty] | · | · | ● | [17 empty] | Pendiente
08.02 | MSP | Abastecimiento | Solicitar requerimientos de insumos | [24 empty] | · | · | · | · | · | ● |  | Pendiente
08.03 | MSP | Corte | Preparar y entregar corte del día 5 | [5 empty] | ● | [25 empty] | Cerrado
08.04 | MSP | Corte | Preparar y entregar corte del día 10 | [10 empty] | ● | [20 empty] | Cerrado
08.05 | MSP | Corte | Preparar y entregar corte del día 20 | [20 empty] | ● | [10 empty] | Pendiente
08.06 | MSP | Corte | Preparar y entregar corte del día 26 | [26 empty] | ● |  |  |  |  | Pendiente
08.07 | MSP | Corte | Preparar y entregar corte del día 30 | [30 empty] | ● | Pendiente
EX.01 |  | Extraordinaria | [32 empty] | Pendiente
EX.02 |  | No planificada | [32 empty] | Pendiente
EX.03 |  | Extraordinaria | [32 empty] | Pendiente
EX.04 |  | No planificada | [32 empty] | Pendiente
EX.05 |  | Extraordinaria | [32 empty] | Pendiente
EX.06 |  | No planificada | [32 empty] | Pendiente
EX.07 |  | Extraordinaria | [32 empty] | Pendiente
EX.08 |  | No planificada | [32 empty] | Pendiente
EX.09 |  | Extraordinaria | [32 empty] | Pendiente
EX.10 |  | No planificada | [32 empty] | Pendiente
EX.11 |  | Extraordinaria | [32 empty] | Pendiente
EX.12 |  | No planificada | [32 empty] | Pendiente
EX.13 |  | Extraordinaria | [32 empty] | Pendiente
EX.14 |  | No planificada | [32 empty] | Pendiente
EX.15 |  | Extraordinaria | [32 empty] | Pendiente
EX.16 |  | No planificada | [32 empty] | Pendiente
EX.17 |  | Extraordinaria | [32 empty] | Pendiente
EX.18 |  | No planificada | [32 empty] | Pendiente
EX.19 |  | Extraordinaria | [32 empty] | Pendiente
EX.20 |  | No planificada | [32 empty] | Pendiente
EX.21 |  | Extraordinaria | [32 empty] | Pendiente
EX.22 |  | No planificada | [32 empty] | Pendiente
EX.23 |  | Extraordinaria | [32 empty] | Pendiente
EX.24 |  | No planificada | [32 empty] | Pendiente

## TABLERO
TABLERO DE CONTROL ¦ SUPERVISIÓN
Indicador | Cantidad | Proyecto | Informes | Abastecimiento | Cortes
Actividades registradas | 80 | CDJ GUAYAQUIL | 1 | 1 | 5
Pendientes | 59 | CDJ CANTONES | 1 | 1 | 5
En proceso | 0 | HOSP. MERCED | 1 | 1 | 5
Cerradas | 21 | SECAP | 1 | 1 | 5
Vencidas | 3 | SENAE | 1 | 1 | 5
Próximas (3 días) | 0 | CELEC - ORIENTE | 1 | 1 | 5
Sin fecha límite | 28 | CELEC - GUAYAQUIL | 1 | 1 | 5
|  | MSP | 1 | 1 | 5
CRITERIOS DE CONTROL
● entrega límite ¦ · ventana de trabajo ¦ Las fechas de los informes pueden variar entre meses; revisar y actualizar antes de ejecutar.